АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021                                                                                                    №13-п

п. Бурлыкский

Об утверждении плана основных мероприятий муниципального образования Бурлыкский сельсовет в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год

В целях   рационального   использования   финансовых   и   материальных ресурсов,    комплексного    и   согласованного    выполнения   мероприятий    в области       гражданской       обороны,       предупреждения       и       ликвидации чрезвычайных       ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

1. Утвердить    план основных    мероприятий муниципального образования Бурлыкский сельсовет   Беляевского    района   в области гражданской    обороны, предупреждения    и    ликвидации    чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год (далее - план), согласно приложению.

2. Рекомендовать   руководителям   организаций   и   учреждений, расположенным на территории муниципального образования, независимо   от форм собственности разработать соответствующие планы на 2020 год.

- Контроль   за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава муниципального

образования                                                                  А.П. Данилов

Разослано: МУП КС Бурлыкского сельсовета, МБОУ «Бурлыкская СОШ», прокурору, в дело

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

МО Бурлыкский сельсовет

от 25.02.2021 №13-п

# ПЛАН

основных мероприятий     муниципального образования Бурлыкский сельсовет   Беляевского района в области   гражданской   обороны, предупреждения   и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения   пожарной   безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год

п. Бурлыкский

Принятые сокращения:

| РГО – | руководитель гражданской обороны |
| --- | --- |
| ПКЧС – | председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям |
| ГО ЧС – | гражданская оборона чрезвычайные ситуации |
| ПКПУФОЭ – | председатель комиссии по повышению устойчивости объектов экономики |
| ПЭК – | председатель эвакоприемной комиссии |
| РХБ – | радиационно-химическая безопасность |
| НГУ МЧС – | начальник главного управления министерства чрезвычайных ситуаций |
| ГЗ – | гражданская защита |
| ДДТ – | детский дом творчества |
| ОООП – | отдел образования опеки и попечительства |
| ГПН – | государственный пожарный надзор |
| ГИМС – | государственная инспекция по маломерным судам |
| ПЧ – | пожарная часть; |
| УСЗН – | управление социальной защиты населения. |

1. Мероприятия, проводимые администрацией Бурлыкского сельсовета

| 1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Примечание |
| 1. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения МО Бурлыкский сельсовет | до 25 февраля | РГО поселения, ПКЧС |  |  |
| 2. | Уточнение и корректировка Плана действий МО Бурлыкский сельсовет по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 25 февраля | РГО поселения, ПКЧС |  |  |
| 3. | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей в период ледостава | январь – март, ноябрь-декабрь | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 4. | Организация подготовки и проведение противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году | по отдельному плану | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 5. | Заседание противопаводкой комиссии | до 07 марта | РГО поселения ПКЧС |  |  |
| 6. | Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на водных объектах: - в весенне-летний период; - в осенне-зимний период | апрель-сентябрь октябрь-март | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 7. | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности: - в весенне-летний период; - в осенне-зимний период | апрель-сентябрь октябрь-март | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 8. | Проведение месячников по пожарной безопасности на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет | май, сентябрь | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 9. | Проведение месячников безопасности населения на водных объектах в муниципальном образовании Бурлыкский сельсовет | июнь – сентябрь | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов в период подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду. Уточнение перечня населенных пунктов и объектов, попадающих в зону возможных лесных и степных пожаров с целью оборудования вокруг них минерализованных полос, планирования мероприятий по эвакуации населения и зон возможных лесных и степных пожаров. | март-апрель | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 11. | Организация публикации в муниципальных печатных СМИ материалов, направленных на профилактику пожаров в сельсовете | ежемесячно | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 12. | Проведение технической проверки системы оповещения | март | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 13. | Организация и проведение работы по созданию финансовых и материальных резервов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов для гражданской обороны | постоянно | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 14. | Инвентаризация средств РХБ защиты на территории МО Бурлыкский сельсовет | 1-й квартал | Комиссия по инвентаризации РХБ ПКЧС |  |  |
| 15. | Ведения перечня потенциально опасных объектов, гидротехнических сооружений и объектов жизнеобеспечения на территории МО | Постоянно (полугодие) |  |  |  |
| 16. | Учет созданного материального резерва поселения для предупреждения и ликвидации ЧС на территории МО | Постоянно (полугодие) | РГО поселения ПКЧС |  |  |
| 17. | Проведения заседаний комиссии по КЧС по вопросам обеспечения пожарной безопасности на 2021 год: - обеспечения безопасности поселения и территории Бурлыкского сельсовета в период прохождения весеннего паводка - реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенне-летний пожароопасный период - действия руководителей сельхозпредприятий, КФХ, ЛПХ в обеспечении пожарной безопасности в период заготовки кормов и уборки урожая 2021 г - обеспечение ПБ на объектах проведения новогодних и рождественских праздников | по плану КЧС | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 18. | Обеспечение пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении выборов на территории Бурлыкского сельсовета в сентябре 2021 года | август | РГО поселения, ПКЧС, члены КЧС |  |  |
| 19. | Контроль разработки планов работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальными образованиями Беляевского района на 2022 год | декабрь | РГО поселения, ПКЧС, |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РС ЧС, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| А) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Командо-штабные тренировки с комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ по теме: «Организация взаимодействия органов управления, сил и средств различных ведомств при ликвидации последствий ЧС МО Бурлыкский сельсовет | 26-28 августа | Глава поселения ПКЧС Специалист ГО и ЧС администрации района (по согласованию) МЧС Беляевского района (по согласованию) |  |  |
| Б) Подготовка должностных лиц, специалистов и поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в учебно-методическом сборе со специалистами в администрации района | По плану ГО и ЧС | Специалист ГО и ЧС администрации района (по согласованию) Глава поселения |  |  |
| 2. | Организация проведения «Дня защиты детей» | 15 апреля – 25 мая | Глава поселения Директор школы (по согласованию) |  |  |
| 3. | Организация проведения и оказания помощи школам поселения в проведении «Месячника безопасности детей» | 20 августа – 20 сентября | Глава поселения ПК ЧС Директор школы (по согласованию) |  |  |
| 4. | Организация и проведения «Месячника гражданской защиты» | 4 сентября – 4 октября | Глава поселения ПКЧС |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС МО Бурлыкский сельсовет к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка средств оповещений сельсовета | март, октябрь | РГО поселения ПКЧС |  |  |
| 2. | Проверка пожарных гидрантов и водозаборов на территории поселения | По плану начальника ГПН | Начальник ГПН, ОП 26 ПЧ, ГО ЧС (по согласованию) |  |  |
| 3. | Проверка состояния защиты от ЧС, организации подготовки персонала в области безопасности жизнедеятельности и обучению заведений в поселения МБОУ «Бурлыкская средняя общеобразовательная школа» | апрель | Глава поселения Специалист ГО ЧС администрации района ГПН (по согласованию) |  |  |
| 4. | Проверка по вопросам ГО и ПБ и защиты от чрезвычайных ситуаций КФХ, ЛПХ | Сентябрь | Глава поселения Специалист ГО ЧС администрации района ГПН (по согласованию) |  |  |