АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021                                                                                                               №14-п

п. Бурлыкский

О внесении изменений в постановление от 14.11.2018 №68-п

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие

муниципального образования   Бурлыкский сельсовет

на 2019-2023 г.г.»»

В соответствии с постановлением администрации Бурлыкского сельсовета от 22.12.2016 № 110-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет» (с изменениями от 15.10.19 № 65-п; от 18.11.19 № 77-п):

1. Внести изменения в  постановление от 14.11.2018 №68-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования   Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 г.г.»».

1.2. Приложение к постановлению от 14.11.2018 №68-п изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по бухучету.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования (опубликования).

Глава муниципального

образования                                                                                           А.П. Данилов

| Разослано: | администрации района, прокурору, специалисту по бухучету, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

от 10.03.2021 №14-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования

Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы»

| Ответственный исполнитель | - Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | - отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | - отсутствуют |
| Цели Программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности населения; - активизация участия граждан, проживающих на территории Бурлыкского сельсовета, в решении вопросов местного значения; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог поселения; - снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; - повышение уровня экологической безопасности проживания населения. |
| Задачи Программы | - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Бурлыкский сельсовет; - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Бурлыкского сельсовета; - обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Бурлыкский сельсовет; - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнении работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог; - освещение улиц на территории МО Бурлыкский сельсовет; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог и сооружений на них; - ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом; 2. Количество замененных ламп; 3. Ремонт водопроводной сети; 4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 16416 тыс. рублей в том числе: в 2019 – 961,5 тыс. рублей в 2020 – 1834,5 тыс. рублей в 2021 – 940,1 тыс. рублей в 2022 – 11940,0 тыс. рублей в 2023 – 5609,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - проведение мероприятий по-зимнему и летнему содержанию дорог в отношении всех автомобильных дорог, увеличение числа муниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям; - повышение безопасности жизнедеятельности населения; - повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения в границах сельского поселения; - повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории муниципального образования; - ликвидация несанкционированных свалок; - предотвращение загрязнения и восстановление земель от бытовых и промышленных отходов; - формирование у населения муниципального образования экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. |

### 1. Характеристика проблемы

Муниципальное образование Бурлыкский сельсовет расположено в северо-восточной части Беляевского района Оренбургской области. Административный центр – п. Бурлыкский, находиться на расстоянии 26 км от районного центра с. Беляевка и 136 км до областного центра г. Оренбург В состав муниципального образования Бурлыкский сельсовет входят 4 населенных пункта: п. Бурлыкский, п. Листвянка, п. Новоорловка, с. Красноуральск. Площадь сельского поселения составляет 34816 га.

На сегодняшней день, численность населения сельского поселения составляет 1255 человек, в том числе: детей 216 человек, населения трудоспособного возраста –611 человек, пенсионного - 410 человек, студенты - 18 человек.

На территории сельского поселения насчитывается 396 домовладений, средний размер земельного участка 10 соток.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 75 %, сетевым газоснабжением – 97%.

Общая площадь жилищного фонда поселений, находящихся на территории Бурлыкского сельсовета на 01.01.2021 года составляет 25437 кв. метров, в том числе:

многоквартирные жилые дома - 13351 кв.м. (52 %);

индивидуальные жилые дома.  - 12086 кв.м. (48 %).

По состоянию на 01.01.2021 года в поселении Бурлыкского сельсовета функционируют:

1 общеобразовательная школ на 310 ученических мест;

1   детский сад на 45 мест;

3 фельдшерско-акушерские пункта;

4 учреждения культурно-досугового типа на 200 мест.

По состоянию на 01.01.2021 года к централизованной системе теплоснабжения подключены СДК, ФАП, школа, здание администрации, детский сад в п. Бурлыкский.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы поселения.

По состоянию на 01.01.2021 года распределительная система водоснабжения поселения Бурлыкского сельсовета включает в себя 2 водонапорных башни (8 артезианских скважин), 23,6 км поселковых водопроводных сетей в том числе нуждающихся в замене 18,1 км. На текущий момент система водоснабжения поселения Бурлыкского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 87%). Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей.

Одной из проблем сельского поселения является состояние автомобильных дорог, общая протяженность сети дорог фактически составляет 16,717 км, в т.ч: асфальтобетонные – 2,4 км. Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики сельского поселения и улучшения условий жизни населения.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов на стадии организации.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется. В настоящее время в муниципальном образовании насчитывается 3 несанкционированных свалки твердо-бытовых отходов и строительного мусора, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения.

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019 – 2023 годы» (далее – Программа).

Выполнению   поставленных   задач могут   мешать риски, сложившиеся под воздействием   негативных факторов и имеющихся в обществе   социально–экономических проблем:                                                                                                      - недостаточность финансирования из бюджетных источников.

Настоящая программа разработана для решения данных задач в поселении муниципального образования Бурлыкский сельсовет.

2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к настоящей Программе

4.Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Подробное распределение финансовых ресурсов по основным мероприятиям представлено в приложении №3 к настоящей Программе.

5. Обоснование необходимости применения и описания применяемых налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов (налоговых и неналоговых расходов) для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов.

В рамках реализации Программы налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты (налоговых и неналоговых расходов) не предусмотрены.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы»

Сведения

О показателях (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие

территории МО Бурлыкский сельсовет на 2019-2023года» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | метров | 160 | 365 | 1300 | 200 |  | 500 |
| 1.1.2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | % | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |
| 1.1.3 | Количество замененных ламп | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| Основное мероприятие 1.2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт водопроводной сети | Погон.м | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация и ведение мониторинга воздействия объектов размещения отходов производства и потребления на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации (проектно-изыскательские работы) | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
| 1.3.2 | Работы по ликвидации и рекультивации несанкционированных мест размещения отходов | га | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 10 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 года»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация муниципального образования | 2019 | 2023 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Увеличение износа автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования | 2019 | 2023 | Повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Повышение износа систем коммунальной инфраструктуры | Ремонт водопроводной сети |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация и ведение мониторинга воздействия объектов размещения отходов производства и потребления на окружающую среду» | Администрация муниципального образования | 2019 | 2023 | Улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории МО | Ухудшение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в поселении | - Ликвидация несанкционированных свалок |

Приложение№3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

таблица № 1

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории МО Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 года» | всего, в том числе | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | х | 3100000000 | 1072,9 | 1834,5 | 955,4 | 11940,0 | 5609,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0409 | 3100100000 | 961,5 | 1774,5 | 895,4 | 0 | 905,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0502 | 3100200000 | 111,4 | 60,0 | 44,7 | 60,0 | 60,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. | Организация и ведение мониторинга воздействия объектов размещения отходов производства и потребления на окружающую среду | Администрация МО Бурлыкский сельсовет, Министерство природных ресурсов | 429 | 0503 | 31003 00000 | 0 | 0 | 0 | 11880,0 | 4643,8 |

Таблица 2

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы» | всего, в том числе: | 837,8 | 961,5 | 1834,5 | 940,1 | 11940,0 | 5609,1 |
|  |  |  | бюджет поселения | 837,8 | 961,5 | 932,1 | 940,1 | 178,8 | 186,5 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 902,4 |  | 11761,2 | 5422,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Бурлыкский сельсовет в 2019-2023 годах» | всего, в том числе: | 837,8 | 961,5 | 1774,5 | 895,4 |  | 905,3 |
|  |  |  | бюджет поселения | 837,8 | 961,5 | 872,1 | 895,4 |  | 80,0 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 902,4 |  |  | 825,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе: | 180,6 | 111,4 | 60,0 | 44,7 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 180,6 | 111,4 | 60,0 | 44,7 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 | «Организация и ведение мониторинга воздействия объектов размещения отходов производства и потребления на окружающую среду» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 11880,0 | 4643,8 |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 118,8 | 46,5 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 11761,2 | 4597,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |