АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                                                                                      №24а-п

п. Бурлыкский

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  №190-ФЗ, Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих  принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  в целях создания условий для устойчивого развития и планировки территории муниципального образования, руководствуясь Уставом муниципального  образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области.

2. Администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области выступить заказчиком   на подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального  образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области согласно приложению №1.

4. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области согласно приложению №2.

5. Обеспечить передачу  разработчику  проекта  внесения изменений в Генеральный план исходных  данных, необходимых  для  проектирования, в объеме  сведений, имеющихся в администрации муниципального  образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области.

6. Осуществлять  контроль за  подготовкой проекта и  проверкой  материалов  проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального  образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области на соответствие его требованиям действующего  законодательства и задания на  его  разработку.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования                                                                                         А.П. Данилов

Разослано: членам комиссии, администрации района, прокурору, в дело

Приложение №1

к постановлению администрации

от 05.04.2021 №24а-п

Состав комиссии

по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского   района Оренбургской области

Председатель комиссии:

Данилов А.П.  –  глава муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

заместитель председателя комиссии:

Гаврюшина Н.Ю. – заместитель главы муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

секретарь комиссии:

Лобач Т.И. – специалист 1 категории   администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

члены комиссии:

Чиндяскин Иван Иванович – директор МУП КС Бурлыкского сельсовета Беляевского района Оренбургской области;

Сатубалдина Д.Я. - специалист 1 категории   администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

Приложение №2

к постановлению администрации

от 05.04.2021 №24а-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

генерального плана  муниципального образования

Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование работ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Решение главы муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения | до 31 декабря 2021 года |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения (не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта генерального плана и проекта землепользования поселения) | 10 дней |
| 3. | Организация работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения | в течение года |
| 4. | Проверка органом местного самоуправления проекта внесения изменений в Генеральный план поселения, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Схеме территориального планирования муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области | 10 дней |
| 5. | Получение главой муниципального образования от уполномоченного муниципального органа архитектуры и градостроительства проекта внесения изменений в Генеральный план | 5 дней |
| 6. | Принятие главой муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области решения о проведении комиссией публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план (не позднее чем через десять дней со дня получения проекта) | 10 дней |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план поселения ( не меньше 2-х и больше 4-х месяцев) | до 4-х месяцев |
| 8. | Представление главе муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области внесения изменений в Генеральный план поселения после завершения публичных слушаний с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | 5 дней |
| 9. | Принятие главой муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области решения (в течение десяти дней после представления проекта генерального плана и проекта правил землепользования поселения и обязательных приложений) о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план поселения в представительный орган местного самоуправления | 10 дней |