АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021                                                                                                       №42-п

п. Бурлыкский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 18.03.2020 №36-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Бурлыкский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы» за 2020 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бурлыкский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

Глава муниципального

образования                                                                                        А.П. Данилов

| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

от 21.06.2021 №42-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы» за  2020 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Бурлыкский сельсовет от 14.11.2018 г.  №68-п, дополнена изменениями                                                                             от 04.12.2019 №83 и от 11.02.2020 №27. Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет.

Целью Программы является  улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на  территории Бурлыкского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Бурлыкского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Бурлыкский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 6797080,81 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 год, лимиты бюджетных обязательств на 2020 год;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2021 составило:

доходы   – 7606696,29 рублей (104,6 %);

расходы – 7484417,12 рублей (99,9%);

профицит – 122279,17 рублей.

Реализация в 2020 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99,9 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 1,2,3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 18.03.2020 №36-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет».

I этап – оценка эффективности реализации программы

Программа «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы»

Степень реализации основного мероприятия 1 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Бурлыкский сельсовет в 2019-2023 годах» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | уровень бюджетной обеспеченности | 1890,2 | 1868,4 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой | % от плана | 95-100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2020 году (Зп): 1934,0 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2020 году (Зф): 1912,2 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 1912,2 / 1934,0 = 0,988

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,988 = 0,012 и в соответствии с методикой, установленной администрацией муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 18.03.2020 №36-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет» принимается равной 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой.

Таблица 1

- Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году 2019 год |  | отчетный год 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Тыс. руб | 961,4 |  | 1890,2 |  | 1868,4 |  |
| 1.2 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой | Тыс.руб | 2,8 |  | 43,8 |  | 43,8 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Бурлыкский сельсовет на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | Х | Х | Х | 1834,5 | 1934,0 | 1912,2 | 1912,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Бурлыкский сельсовет в 2019-2023 годы» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | 429 | 0409 | 3100190410 | 1774,5 | 1890,2 | 1868,4 | 1868,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | 429 | 0502 | 3100290150 | 60,0 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

Таблица 3

- Сведения
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО Бурлыкский сельсовет и

- привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2019-2023 годы» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | всего, в том числе: | 1934,0 | 1912,2 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 879,4 | 879,4 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1010,8 | 989,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Бурлыкский сельсовет в 2019-2023 годах» |  | бюджет поселения | 879,4 | 879,4 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1010,8 | 989,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | бюджет поселения | 43,8 | 43,8 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |