АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2016                                                                                                           № 41-п

п. Бурлыкский

О мерах по   обеспечению пожарной   безопасности в весенне-летний период 2016 года на территории Бурлыкского сельсовета

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от    6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и руководствуясь Уставом муниципального образования Бурлыкский сельсовет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2016 года (далее план) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления    оставляю за собой.

3.  Постановление     вступает   в силу    после его подписания.

Глава сельсовета                                                                                     А.П. Данилов

| Разослано: | администрации района, начальнику ОНД по Беляевскому району, ОП 26 ПЧ с. Беляевка, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

- Приложение к постановлению администрации сельсовета от 18.04.2016 №41-п

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории

Бурлыкского сельсовета в весенне-летний период 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года, направленных на исключения переброса огня с лесного, степного массива | Администрация сельсовета | до 20.04.2016 |
| 2. | Обеспечение наличия и исправного состояния источников противопожарного водоснабжения, а также доступности подъезда к ним пожарной техники | Администрация сельсовета | постоянно |
| 3. | Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов и подъезда к пожарным гидрантам. Установка указателей направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояний до их месторасположения | Администрация сельсовета | постоянно |
| 4. | Обследование состояния источников наружного водоснабжения | Администрация сельсовета | с 20.04.2016 по 28.05.2016 |
| 5. | Обследование состояния подъездных путей к водозаборам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения | Администрация сельсовета | с 20.04.2016 по 28.05.2016 |
| 6. | Обеспечение населенных пунктов: противопожарным запасом воды; телефонной связью; средствами звукового оповещения о пожаре; пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой (мотопомпами) | Администрация сельсовета | постоянно |
| 7. | Обеспечение объектов и территорий первичными средствами пожаротушения | Администрация сельсовета | постоянно |
| 8. | Проведение месячника пожарной безопасности | Администрация сельсовета | с 25.04.2016 по 25.05.2016 |
| 9. | Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, полей сельскохозяйственного назначения, объектов отдыха, оздоровительных и других объектов, в том числе примыкающих к территориям соответствующих государственных природных заповедников и парков, подверженных угрозе лесных (степных) пожаров | Администрация сельсовета ГБУ Беляевское лесничество (по согласованию) | До начала пожароопасного сезона (по мере схода паводковых вод) |
| 10. | Подготовка пунктов временного размещения, решение вопросов жизнеобеспечения населения, эвакуированного при пожарах | Администрация сельсовета | до 25.04.2016 |
| 11. | Проведение надзорно-профилактической операции «Жилище-2015» | Администрация сельсовета ОНД (по согласованию) | весь период |
| 12. | Организация работы с населением по пропаганде пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, проведение разъяснительной работы на сходах граждан, путем подворных обходов. Организация размещения материалов, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при пожарах, в средствах массовой информации, а также в сети Интернет | Администрация сельсовета ОНД (по согласованию) | постоянно |
| 13 | Проведение с населением разъяснительной работы по вопросам создания и развития пожарного добровольчества на территории района | Администрация сельсовета | постоянно |
| 14. | Выполнение противопожарных мероприятий при подготовке мест летнего отдыха детей | Администрация сельсовета, отдел образования, опеки и попечительства | до 01.06.2016 |
| 15. | Организация уборки мусора и сухостоя в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) с привлечением населения, предприятий, общественных организаций | Администрация сельсовета | весь период |
| 16. | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону (очистка от мусора чердачных и подвальных помещений, ремонт электрических сетей и другое) | Администрация сельсовета | до 25.04.2016 |
| 17. | Уборка от мусора земельных участков, уборка сухостоя, вырубка деревьев и кустарников, создающих угрозу распространения пожара (с уборкой порубочных остатков) в придорожных полосах | Администрация сельсовета | весь период |
| 18. | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительных полосах, полосах отвода и в подмостовых зонах, вырубка деревьев и кустарников, создающих угрозу распространения пожара, уборка порубочных остатков, опашка придорожных полос | Администрация сельсовета Беляевское дорожное управление ГУП Оренбургской области «Оренбургремдорстрой» (по согласованию) | весь период |
| 19. | Создание резервов горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ | Администрация сельсовета | до 15.05.2016 |
| 20. | Проверка готовности системы связи и оповещения при угрозе и возникновении пожаров | Администрация сельсовета | до 20.04.2016 |
| 21. | Проверка готовности подразделений добровольных противопожарных формирований к тушению пожаров | Администрация сельсовета ОНД (по согласованию) | до 01.05.2016 |
| 22. | Организация проведения инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в сельскохозяйственных организациях, обеспечение контроля за проведением сельскохозяйственных палов | Администрация сельсовета ОНД (по согласованию) | до 20.04.2016 |
| 23. | Подготовка объектов с массовым пребыванием людей к пожароопасному сезону | Администрация сельсовета, отдел образования, опеки и попечительства ГБУЗ «Беляевская РБ» (по согласованию) | до 01.06.2016 |
| 24. | Организация периодического контроля мест массового отдыха людей в лесах и на территориях, прилегающих к лесным массивам | Администрация сельсовета, ОНД (по согласованию) ГБУ Беляевское лесничество (по согласованию) | весь период |