АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2012                                                                                                       № 26-п

п.Бурлыкский

Об утверждении плана мероприятий муниципального образования Бурлыкский сельсовет по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В  целях повышения эффективности муниципального управления в муниципального образования Бурлыкский сельсовет, повышения качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых населению муниципальным образованием Бурлыкский сельсовет:

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Бурлыкский сельсовет по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»  (приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета                                                                                    Г.Х.Елешев

| Разослано: | Администрации района, прокурору, в дело |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации сельсовета

от 14.05.2012    № 26-п

План мероприятий

муниципального образования Бурлыкский  сельсовет по методическому и правовому  обеспечению перехода на

межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1. | Определение главы администрации муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-Ф3 «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» | до 20 мая 2012 года | Нормативный правовой акт | Глава администрации |
| 2. | Определение структурного подразделения администрации муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 закона от 27.07.2010. №210-Ф3 «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» | до 20 мая 2012 года | Нормативный правовой акт | Глава администрации |
| 3. | Формирование рабочей группы на уровне муниципального образования с участием представителей органов исполнительной власти по организации межведомственного взаимодействия при представлении муниципальных услуг | до 20 мая 2012 года | Нормативный правовой акт | Администрация сельсовета |
| 4. | Определение перечня муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия. | до 20 мая 2012 года |  | Администрация сельсовета |
| 5. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | до 20 мая 2012 года |  |  |
| - Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 6. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | до 20 мая 2012 года | Нормативный правовой акт | Администрация сельсовета |
| 6.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в расположении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | До 20 мая 2012 года | технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация сельсовета |
| 6.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | До 01 июня 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация сельсовета |
| 7. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | До 1 июня 2012 года | Отчет о результатах согласования и утверж-дения технологических карт межведомственного взаимодействия | Рабочая группа муниципального образования Бурлыкский сельсовет |
| - Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 8. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. | До 1 июня 2012 года | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Администрация сельсовета |
| 9. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации в том числе: | До 1 июня 2012 года | Нормативный правовой акт, регулирующий воп-росы разработки и утверждения админи-стративных регламентов | Администрация сельсовета |
| 9.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | до 1 июня 2012 года | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Администрация сельсовета |
| 9.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | до 1 июня 2012 года | Нормативные правовые акты | Администрация сельсовета |
| 10. | Внесение изменений в нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования. | По мере необходи-мости | Нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования | Специалист администрации |
| 11. | Внесение изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального образования. | В течение всего периода | Отчёт о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального обра-зования, представленный руководителю муни-ципального образования | Администрация сельсовета |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 12. | Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | По мере необходи-мости | Отчёт о результатах подключения, представ-ленный руководству субъекта Российской Федерации | Администрация сельсовета |
| 5. Мониторинг выполнения работ по переходу к представлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 13. | Осуществление контроля реализации мероприятия типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальным образовании | В течение 2012 года | Отчеты муниципального образования о ходе реализации проектов по переходу и предоставле-нию муниципальных услуг в режиме межведомст-венного взаимодействия, представленный руко-водству муниципального образования | Администрация сельсовета |
| 14. | Контроль выполнения мероприятий утверждённого плана | До 1 июня 2012 года | Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-Ф3 «Об организа-ции представления госу-дарственных и муници-пальных услуг» в муниципальном обра-зовании, представленный руководству муници-пального образования | Администрация сельсовета |
| 15. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | Ежегодно | Доклад о результатах деятельности с конкре-тизацией по каждому структурному подраз-делению муниципального образования, представ-ленный руководству му-ниципального образования | Администрация сельсовета |